## 00_Checklist
fase | tarea | producto_esperado | responsable | estado | prioridad | fecha_limite | observaciones
1 | Publicar versión final GitHub Pages | URL activa con docs/assets completos | Administrador GitHub | Pendiente | Alta |  | Subir todo el contenido interno del paquete, no el ZIP
2 | Validar botones F09 | Registro de hallazgos botón por botón | Equipo técnico | Pendiente | Alta |  | Aplicar formulario F09
3 | Clasificar accesos | Recursos públicos/restringidos definidos | CZ5 / administrador Drive | Pendiente | Alta |  | No publicar links administrativos
4 | Actualizar GPT | Conocimiento e instrucciones actualizadas con SPREA | Administrador GPT | Pendiente | Alta |  | Subir memorando, formato plan, hoja de ruta y PPT
5 | Publicar F10 solicitud acceso | Formulario de acceso institucional activo | Administrador Kobo | Pendiente | Media |  | Usar XLSForm F10 incluido
6 | Publicar F11 escenario institucional | Formulario para aportes/escenarios activo | Administrador Kobo | Pendiente | Media |  | Usar XLSForm F11 incluido
7 | Configurar dashboard gerencial | Vista zonal/gubernamental con indicadores | Equipo automatización | Pendiente | Alta |  | Puede iniciar en Sheets/Looker Studio
8 | Automatizar Kobo a base central | Respuestas sincronizadas sin descarga manual | Equipo automatización | Pendiente | Alta |  | Kobo API/REST + Google Sheets/Apps Script
9 | Automatizar Word/PDF | Borrador técnico con código de control | Equipo automatización | Pendiente | Alta |  | Apps Script + plantilla oficial + OpenAI API

## 01_Actores
codigo_actor | actor_institucional | tipo_actor | competencia_general | entregable_principal
ACT-GAD-CAN | GAD Cantonal | Gobierno local | Formular y liderar el Plan de Acción Cantonal ENOS | Plan de Acción Cantonal ENOS
ACT-GAD-PRO | GAD Provincial / Prefectura | Gobierno provincial | Consolidar vialidad rural, cuencas, maquinaria y apoyo a cantones | Aporte provincial al Plan de Acción
ACT-GAD-PAR | GAD Parroquial | Gobierno parroquial | Aportar información comunitaria, puntos críticos y población vulnerable | Ficha parroquial de aporte territorial
ACT-GOB | Gobernación / Ejecutivo desconcentrado | Gobierno central territorial | Articular instituciones, seguimiento y decisiones interinstitucionales | Reporte ejecutivo gubernamental
ACT-POL | Policía Nacional | Seguridad | Control de movilidad, evacuación, seguridad y orden público | Aporte sectorial de seguridad
ACT-FFAA | Fuerzas Armadas | Apoyo operativo | Apoyo logístico, evacuación, movilidad y zonas aisladas | Matriz de apoyo logístico
ACT-BOM | Cuerpo de Bomberos | Primera respuesta | Rescate, evacuación, incendios, atención inicial y recursos | Aporte operativo de primera respuesta
ACT-MSP | MSP | Salud | Continuidad operativa, riesgo sanitario y población vulnerable | Plan sectorial de salud ENOS
ACT-MINEDUC | MINEDUC | Educación | Continuidad educativa, unidades expuestas y posibles alojamientos | Aporte sectorial educativo
ACT-MIT | MIT / Transporte | Infraestructura y transporte | Red vial estratégica, puentes, rutas alternas y conectividad | Matriz vial estratégica ENOS
ACT-CNEL | CNEL / Energía | Energía | Continuidad eléctrica, subestaciones y redes críticas | Aporte sectorial energético
ACT-AGUA | Agua potable / Empresas públicas | Servicios básicos | Continuidad de agua, saneamiento y déficit hídrico | Plan de continuidad de agua
ACT-MIES | MIES / Protección social | Protección social | Población vulnerable, asistencia social y protección | Matriz de protección social
ACT-MAATE | MAATE / Ambiente | Ambiente | Cuencas, fuentes hídricas, ecosistemas e impactos ambientales | Aporte ambiental y de cuencas

## 02_Ejes_Plan
codigo_eje | eje_plan | alcance | herramientas_base | producto_esperado
EJ01 | Conocimiento del riesgo | Amenaza, exposición, vulnerabilidad, capacidades y brechas | Kobo, cartografía, GPT, matriz de brechas | Escenario territorial/institucional priorizado
EJ02 | Monitoreo y alerta | Puntos focales, salas de situación, boletines y flujo de información | Kobo, dashboard, Drive, boletines | Registro de monitoreo y alertas
EJ03 | Prevención y mitigación | Acciones preventivas, obras, mantenimiento y reducción de exposición | Kobo, matriz acciones, Drive, evidencias | Matriz de acciones preventivas y mitigación
EJ04 | Preparación y respuesta | COE, MTT, asistencia, alojamientos, rutas, recursos y protocolos | Kobo, Drive, GPT, plantilla | Componente de preparación y respuesta
EJ05 | Recuperación y seguimiento | Avance mensual, brechas pendientes, trazabilidad e informe final | Dashboard, GPT, trazabilidad, Word/PDF | Reporte de seguimiento y recuperación

## 03_Rutas_Institucionales
codigo_ruta | codigo_actor | actor_institucional | eje_plan | responsabilidad_en_el_eje | herramienta_kobo | herramienta_cartografica | carpeta_drive | nivel_acceso | prompt_gpt | entregable_esperado | prioridad | observaciones
ACT-GAD-CAN-EJ01 | ACT-GAD-CAN | GAD Cantonal | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Formular y liderar el Plan de Acción Cantonal ENOS. | F01, F02, F03, F04, F05, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para GAD Cantonal en el eje Conocimiento del riesgo. | Componente del Plan de Acción Cantonal | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-CAN-EJ02 | ACT-GAD-CAN | GAD Cantonal | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Formular y liderar el Plan de Acción Cantonal ENOS. | F01, F02, F03, F04, F05, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Cantonal en el eje Monitoreo y alerta. | Componente del Plan de Acción Cantonal | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-CAN-EJ03 | ACT-GAD-CAN | GAD Cantonal | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Formular y liderar el Plan de Acción Cantonal ENOS. | F01, F02, F03, F04, F05, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Cantonal en el eje Prevención y mitigación. | Componente del Plan de Acción Cantonal | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-CAN-EJ04 | ACT-GAD-CAN | GAD Cantonal | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Formular y liderar el Plan de Acción Cantonal ENOS. | F01, F02, F03, F04, F05, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Cantonal en el eje Preparación y respuesta. | Componente del Plan de Acción Cantonal | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-CAN-EJ05 | ACT-GAD-CAN | GAD Cantonal | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Formular y liderar el Plan de Acción Cantonal ENOS. | F01, F02, F03, F04, F05, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Cantonal en el eje Recuperación y seguimiento. | Componente del Plan de Acción Cantonal | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PRO-EJ01 | ACT-GAD-PRO | GAD Provincial / Prefectura | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Consolidar vialidad rural, cuencas, maquinaria y apoyo a cantones. | F01, F03, F05, F06, F07 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para GAD Provincial / Prefectura en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PRO-EJ02 | ACT-GAD-PRO | GAD Provincial / Prefectura | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Consolidar vialidad rural, cuencas, maquinaria y apoyo a cantones. | F01, F03, F05, F06, F07 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Provincial / Prefectura en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PRO-EJ03 | ACT-GAD-PRO | GAD Provincial / Prefectura | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Consolidar vialidad rural, cuencas, maquinaria y apoyo a cantones. | F01, F03, F05, F06, F07 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Provincial / Prefectura en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PRO-EJ04 | ACT-GAD-PRO | GAD Provincial / Prefectura | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Consolidar vialidad rural, cuencas, maquinaria y apoyo a cantones. | F01, F03, F05, F06, F07 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Provincial / Prefectura en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PRO-EJ05 | ACT-GAD-PRO | GAD Provincial / Prefectura | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Consolidar vialidad rural, cuencas, maquinaria y apoyo a cantones. | F01, F03, F05, F06, F07 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Provincial / Prefectura en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PAR-EJ01 | ACT-GAD-PAR | GAD Parroquial | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Aportar información comunitaria, puntos críticos y población vulnerable. | F01, F04, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para GAD Parroquial en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PAR-EJ02 | ACT-GAD-PAR | GAD Parroquial | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Aportar información comunitaria, puntos críticos y población vulnerable. | F01, F04, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Parroquial en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PAR-EJ03 | ACT-GAD-PAR | GAD Parroquial | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Aportar información comunitaria, puntos críticos y población vulnerable. | F01, F04, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Parroquial en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PAR-EJ04 | ACT-GAD-PAR | GAD Parroquial | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Aportar información comunitaria, puntos críticos y población vulnerable. | F01, F04, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Parroquial en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GAD-PAR-EJ05 | ACT-GAD-PAR | GAD Parroquial | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Aportar información comunitaria, puntos críticos y población vulnerable. | F01, F04, F06 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para GAD Parroquial en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GOB-EJ01 | ACT-GOB | Gobernación / Ejecutivo desconcentrado | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Articular instituciones, seguimiento y decisiones interinstitucionales. | F06, F10 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para Gobernación / Ejecutivo desconcentrado en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GOB-EJ02 | ACT-GOB | Gobernación / Ejecutivo desconcentrado | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Articular instituciones, seguimiento y decisiones interinstitucionales. | F06, F10 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Autoridad | Generar aporte institucional para Gobernación / Ejecutivo desconcentrado en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GOB-EJ03 | ACT-GOB | Gobernación / Ejecutivo desconcentrado | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Articular instituciones, seguimiento y decisiones interinstitucionales. | F06, F10 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Autoridad | Generar aporte institucional para Gobernación / Ejecutivo desconcentrado en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GOB-EJ04 | ACT-GOB | Gobernación / Ejecutivo desconcentrado | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Articular instituciones, seguimiento y decisiones interinstitucionales. | F06, F10 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Autoridad | Generar aporte institucional para Gobernación / Ejecutivo desconcentrado en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-GOB-EJ05 | ACT-GOB | Gobernación / Ejecutivo desconcentrado | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Articular instituciones, seguimiento y decisiones interinstitucionales. | F06, F10 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Autoridad | Generar aporte institucional para Gobernación / Ejecutivo desconcentrado en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Alta | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-POL-EJ01 | ACT-POL | Policía Nacional | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Control de movilidad, evacuación, seguridad y orden público. | F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para Policía Nacional en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-POL-EJ02 | ACT-POL | Policía Nacional | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Control de movilidad, evacuación, seguridad y orden público. | F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Policía Nacional en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-POL-EJ03 | ACT-POL | Policía Nacional | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Control de movilidad, evacuación, seguridad y orden público. | F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Policía Nacional en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-POL-EJ04 | ACT-POL | Policía Nacional | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Control de movilidad, evacuación, seguridad y orden público. | F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Policía Nacional en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-POL-EJ05 | ACT-POL | Policía Nacional | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Control de movilidad, evacuación, seguridad y orden público. | F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Policía Nacional en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-FFAA-EJ01 | ACT-FFAA | Fuerzas Armadas | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Apoyo logístico, evacuación, movilidad y zonas aisladas. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para Fuerzas Armadas en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-FFAA-EJ02 | ACT-FFAA | Fuerzas Armadas | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Apoyo logístico, evacuación, movilidad y zonas aisladas. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Fuerzas Armadas en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-FFAA-EJ03 | ACT-FFAA | Fuerzas Armadas | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Apoyo logístico, evacuación, movilidad y zonas aisladas. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Fuerzas Armadas en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-FFAA-EJ04 | ACT-FFAA | Fuerzas Armadas | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Apoyo logístico, evacuación, movilidad y zonas aisladas. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Fuerzas Armadas en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-FFAA-EJ05 | ACT-FFAA | Fuerzas Armadas | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Apoyo logístico, evacuación, movilidad y zonas aisladas. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Fuerzas Armadas en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-BOM-EJ01 | ACT-BOM | Cuerpo de Bomberos | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Rescate, evacuación, incendios, atención inicial y recursos. | F01, F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para Cuerpo de Bomberos en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-BOM-EJ02 | ACT-BOM | Cuerpo de Bomberos | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Rescate, evacuación, incendios, atención inicial y recursos. | F01, F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Cuerpo de Bomberos en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-BOM-EJ03 | ACT-BOM | Cuerpo de Bomberos | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Rescate, evacuación, incendios, atención inicial y recursos. | F01, F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Cuerpo de Bomberos en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-BOM-EJ04 | ACT-BOM | Cuerpo de Bomberos | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Rescate, evacuación, incendios, atención inicial y recursos. | F01, F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Cuerpo de Bomberos en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-BOM-EJ05 | ACT-BOM | Cuerpo de Bomberos | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Rescate, evacuación, incendios, atención inicial y recursos. | F01, F03, F04, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Cuerpo de Bomberos en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MSP-EJ01 | ACT-MSP | MSP | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Continuidad operativa, riesgo sanitario y población vulnerable. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para MSP en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MSP-EJ02 | ACT-MSP | MSP | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Continuidad operativa, riesgo sanitario y población vulnerable. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MSP en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MSP-EJ03 | ACT-MSP | MSP | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Continuidad operativa, riesgo sanitario y población vulnerable. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MSP en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MSP-EJ04 | ACT-MSP | MSP | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Continuidad operativa, riesgo sanitario y población vulnerable. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MSP en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MSP-EJ05 | ACT-MSP | MSP | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Continuidad operativa, riesgo sanitario y población vulnerable. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MSP en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MINEDUC-EJ01 | ACT-MINEDUC | MINEDUC | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Continuidad educativa, unidades expuestas y posibles alojamientos. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para MINEDUC en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MINEDUC-EJ02 | ACT-MINEDUC | MINEDUC | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Continuidad educativa, unidades expuestas y posibles alojamientos. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MINEDUC en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MINEDUC-EJ03 | ACT-MINEDUC | MINEDUC | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Continuidad educativa, unidades expuestas y posibles alojamientos. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MINEDUC en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MINEDUC-EJ04 | ACT-MINEDUC | MINEDUC | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Continuidad educativa, unidades expuestas y posibles alojamientos. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MINEDUC en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MINEDUC-EJ05 | ACT-MINEDUC | MINEDUC | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Continuidad educativa, unidades expuestas y posibles alojamientos. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MINEDUC en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIT-EJ01 | ACT-MIT | MIT / Transporte | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Red vial estratégica, puentes, rutas alternas y conectividad. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para MIT / Transporte en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIT-EJ02 | ACT-MIT | MIT / Transporte | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Red vial estratégica, puentes, rutas alternas y conectividad. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MIT / Transporte en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIT-EJ03 | ACT-MIT | MIT / Transporte | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Red vial estratégica, puentes, rutas alternas y conectividad. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MIT / Transporte en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIT-EJ04 | ACT-MIT | MIT / Transporte | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Red vial estratégica, puentes, rutas alternas y conectividad. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MIT / Transporte en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIT-EJ05 | ACT-MIT | MIT / Transporte | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Red vial estratégica, puentes, rutas alternas y conectividad. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MIT / Transporte en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-CNEL-EJ01 | ACT-CNEL | CNEL / Energía | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Continuidad eléctrica, subestaciones y redes críticas. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para CNEL / Energía en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-CNEL-EJ02 | ACT-CNEL | CNEL / Energía | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Continuidad eléctrica, subestaciones y redes críticas. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para CNEL / Energía en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-CNEL-EJ03 | ACT-CNEL | CNEL / Energía | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Continuidad eléctrica, subestaciones y redes críticas. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para CNEL / Energía en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-CNEL-EJ04 | ACT-CNEL | CNEL / Energía | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Continuidad eléctrica, subestaciones y redes críticas. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para CNEL / Energía en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-CNEL-EJ05 | ACT-CNEL | CNEL / Energía | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Continuidad eléctrica, subestaciones y redes críticas. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para CNEL / Energía en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-AGUA-EJ01 | ACT-AGUA | Agua potable / Empresas públicas | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Continuidad de agua, saneamiento y déficit hídrico. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para Agua potable / Empresas públicas en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-AGUA-EJ02 | ACT-AGUA | Agua potable / Empresas públicas | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Continuidad de agua, saneamiento y déficit hídrico. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Agua potable / Empresas públicas en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-AGUA-EJ03 | ACT-AGUA | Agua potable / Empresas públicas | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Continuidad de agua, saneamiento y déficit hídrico. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Agua potable / Empresas públicas en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-AGUA-EJ04 | ACT-AGUA | Agua potable / Empresas públicas | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Continuidad de agua, saneamiento y déficit hídrico. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Agua potable / Empresas públicas en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-AGUA-EJ05 | ACT-AGUA | Agua potable / Empresas públicas | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Continuidad de agua, saneamiento y déficit hídrico. | F02, F03, F05, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para Agua potable / Empresas públicas en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIES-EJ01 | ACT-MIES | MIES / Protección social | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Población vulnerable, asistencia social y protección. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para MIES / Protección social en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIES-EJ02 | ACT-MIES | MIES / Protección social | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Población vulnerable, asistencia social y protección. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MIES / Protección social en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIES-EJ03 | ACT-MIES | MIES / Protección social | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Población vulnerable, asistencia social y protección. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MIES / Protección social en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIES-EJ04 | ACT-MIES | MIES / Protección social | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Población vulnerable, asistencia social y protección. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MIES / Protección social en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MIES-EJ05 | ACT-MIES | MIES / Protección social | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Población vulnerable, asistencia social y protección. | F01/F02/F03/F04/F05/F06/F07 según aplique | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MIES / Protección social en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MAATE-EJ01 | ACT-MAATE | MAATE / Ambiente | Conocimiento del riesgo | Aportar desde su competencia: Cuencas, fuentes hídricas, ecosistemas e impactos ambientales. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Público | Generar aporte institucional para MAATE / Ambiente en el eje Conocimiento del riesgo. | Escenario territorial/institucional priorizado | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MAATE-EJ02 | ACT-MAATE | MAATE / Ambiente | Monitoreo y alerta | Aportar desde su competencia: Cuencas, fuentes hídricas, ecosistemas e impactos ambientales. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MAATE / Ambiente en el eje Monitoreo y alerta. | Registro de monitoreo y alertas | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MAATE-EJ03 | ACT-MAATE | MAATE / Ambiente | Prevención y mitigación | Aportar desde su competencia: Cuencas, fuentes hídricas, ecosistemas e impactos ambientales. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MAATE / Ambiente en el eje Prevención y mitigación. | Matriz de acciones preventivas y mitigación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MAATE-EJ04 | ACT-MAATE | MAATE / Ambiente | Preparación y respuesta | Aportar desde su competencia: Cuencas, fuentes hídricas, ecosistemas e impactos ambientales. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MAATE / Ambiente en el eje Preparación y respuesta. | Componente de preparación y respuesta | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1
ACT-MAATE-EJ05 | ACT-MAATE | MAATE / Ambiente | Recuperación y seguimiento | Aportar desde su competencia: Cuencas, fuentes hídricas, ecosistemas e impactos ambientales. | F07, F11 | ArcGIS Online / Google Earth / carga de capas según aplique | Drive del módulo correspondiente | Técnico autorizado | Generar aporte institucional para MAATE / Ambiente en el eje Recuperación y seguimiento. | Reporte de seguimiento y recuperación | Media | Ruta base para rediseño HTML 2.1

## 04_Control_Accesos
codigo_recurso | recurso | tipo_recurso | nivel_acceso | abre_directo_en_html | mecanismo_acceso | responsable_permiso | observaciones
ACC01 | Lineamientos, resolución, guías oficiales | Documento | Público | Sí | Link público GitHub/Drive | Administrador plataforma | Sin datos personales
ACC02 | Formularios Kobo públicos | Formulario | Público/Técnico | Sí | Link público Kobo | Administrador Kobo | Solo formularios de captura
ACC03 | Respuestas Kobo y evidencias | Base de datos/evidencia | Técnico autorizado | No | Solicitud F10 + permiso Drive | Administrador Drive | Puede contener datos sensibles
ACC04 | Dashboard gerencial completo | Dashboard | Autoridad | No | Solicitud F10 + permiso Drive/Looker | CZ5 | Vista ejecutiva restringida
ACC05 | Matriz maestra y links admin Kobo | Control interno | Interno CZ5 | No | Acceso solo equipo administrador | CZ5 | Nunca publicar link_kobo_admin
ACC06 | Capas cartográficas institucionales en revisión | Cartografía | Técnico autorizado | No | Solicitud F10 + validación técnica | Equipo cartografía | Publicar solo capas validadas

## 05_Control_Cartografico
codigo_capa | institucion | responsable | correo | tipo_archivo | nombre_capa | eje_plan | categoria_escenario | canton | parroquia | sistema_coordenadas | fecha_recepcion | estado_revision | observacion_tecnica | publicar_en_arcgis | link_drive_archivo | link_arcgis_capa | link_google_earth_kml | nivel_acceso | version
CAP-0001 | Ejemplo GAD Cantonal |  |  | KMZ/SHP/XLS/GeoJSON | Puntos críticos preliminares | Conocimiento del riesgo | Población/infraestructura expuesta | Guayas |  | WGS84 |  | Recibido | Validar atributos mínimos | No |  |  |  | Técnico autorizado | V01

## 06_Trazabilidad_Documental
codigo_control | tipo_producto | provincia | canton | formularios_utilizados | fecha_corte_datos | cantidad_registros | responsable_generacion | fecha_generacion | version_documento | estado | enlace_docx | enlace_pdf | carpeta_drive | observaciones
ENOS-GYE-CANTON-PLAN-AAAAMMDD-001-V01 | Plan de Acción | Guayas |  | F01-F06 |  |  |  |  | V01 | Borrador generado |  |  |  | Código ejemplo. No usar como registro real.

## 07_Dashboard_Indicadores
indicador | descripcion | formula_referencial | fuente | periodicidad | vista | semáforo
% GAD con información mínima | Cantones con F01-F06 o equivalentes cargados | GAD completos / total GAD | Base consolidada Kobo | Diaria/Semanal | Zonal | Verde >=80%; Amarillo 50-79%; Rojo <50%
Puntos críticos registrados | Número de puntos críticos validados | Conteo F01 estado=validado | F01 Kobo | Diaria | Técnica/Zonal | Por cantidad y prioridad
Brechas críticas sin responsable | Brechas alta prioridad sin responsable asignado | Conteo brecha alta y responsable vacío | Base consolidada | Diaria | Gerencial | Rojo si >0
Planes generados | Planes con código de control generado | Conteo tipo_producto=PLAN | Trazabilidad documental | Semanal | Autoridad | Verde si avance esperado
Acciones preventivas con evidencia | Acciones con medio de verificación | Acciones con evidencia / total acciones | F05 Kobo | Semanal | Zonal | Verde >=80%

## 08_Automatizacion
paso | proceso | descripcion | herramienta_recomendada | estado_base | observaciones
1 | Kobo a base central | Consumir respuestas desde Kobo API/REST hacia Sheets | Kobo API / REST / Apps Script | Diseño | Requiere token/credenciales
2 | Base consolidada | Unir formularios por cantón, parroquia, institución y eje | Google Sheets | Diseño | Campos clave estandarizados
3 | Código de control | Generar ID único por producto documental | Apps Script | Diseño | ENOS-GYE-[CANTON]-[TIPO]-[FECHA]-[SEQ]-V[VERSION]
4 | GPT/API | Redactar análisis, brechas y recomendaciones estructuradas | OpenAI API | Diseño | No usar GPT manual para proceso automático
5 | Word/PDF | Llenar plantilla oficial y exportar documento | Google Docs API/Apps Script | Diseño | Borrador sujeto a revisión
6 | Trazabilidad | Registrar producto, versión, responsable y enlaces | Google Sheets | Diseño | Control de auditoría

## 09_Mejoras_2_1
codigo | mejora | descripcion | aplicado_en_html | estado | observaciones
M01 | Entrada por institución | Página de instituciones y rutas por actor | Sí | Implementado | instituciones.html
M02 | Ruta por ejes | Ejes de Plan de Acción como flujo principal | Sí | Implementado | ejes.html
M03 | Accesos restringidos | Módulo de acceso y solicitud institucional | Sí | Implementado | acceso.html
M04 | Cartografía avanzada | ArcGIS, Google Earth, carga KMZ/SHP/XLS/GeoJSON | Sí | Implementado | cartografia.html
M05 | Dashboard gerencial | Vista zonal/gubernamental/técnica | Sí | Diseño visual | dashboard.html
M06 | Automatización documental | Kobo → base → GPT/API → Word/PDF | Sí | Diseño operativo | automatizacion.html
M07 | SPREA | Insumos oficiales integrados en biblioteca | Sí | Implementado | biblioteca.html

## Resumen
Matriz Maestra ENOS Guayas 2.1 - Final operativo
Uso | Controlar rutas institucionales, ejes del plan, accesos, cartografía, trazabilidad, automatización y dashboard.
Versión | 2.1 Final
Fecha de generación | 2026-06-03 18:38
Regla | La plataforma pública orienta; los datos sensibles quedan restringidos; el proceso automático genera borradores sujetos a revisión.