## Hoja_ruta
HOJA DE RUTA LIENAMIENTOS ESTRÁTEGICOS - EVENTO EL NIÑO 2026
Objetivo: |  | Establecer acciones operativas para la implementación de los Lineamientos Estratégicos para los GAD ante el Evento el Niño 2026-2027
RESULTADO 1 : |  | LOS GAD CUENTAN CON PLANES DE ACCIÓN ANTE EVENTO EL NIÑO
No. | ACTIVIDADES |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RESPONSABLES | PRODUCTOS | % Avance | PRIORIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
2026-01-01 | Socializar los Lineamientos a Gobernaciones, GAD Provinciales, GAD Cantonales , GAD Parroquiales | [29 empty] | SPREA- Coordinaciones Zonales | Acta o informe de la socialización | 50% | Alta |  | Se debería coordinar una sola reunión con las 3 direcciónes, en una sola reunión. | bar: JUNIO I
2026-02-01 | Realizar el taller virtual de preparación de planes de acción dirigido GAD Parroquiales, Cantonales y Provinciales, incluyen lineamientos nacionales | [29 empty] | SPREA-Coordinaciones Zonales | Acta o informe de la socialización | 100% | Alta |  | Se debería coordinar una sola reunión con las 3 direcciónes, en una sola reunión. | bar: JUNIO I to JUNIO II
2026-03-01 | Apoyar a los GAD en la actualización del anexo del plan de acción (capacidades de respuesta a nivel local) y establecer brechas. | [29 empty] | Coordinaciones Zonales | Plasmar en los planes de acción locales - anexo capacidades |  | Alta |  | Se debe trabajar con las 17 provincias , 143 Cantones | bar: JUNIO III
2026-04-01 | Recopilar y revisar los planes de acción generados por los GAD | [29 empty] | Coordinaciones Zonales-DOPE | Repositorio de planes de accion |  | Alta |  | Se debe trabajar con las 17 provincias , 143 Cantones, que se incorpore los procedimientos operativos, planes y protocolos para la ejecución de evacuaciones preventivas, activación de mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores identificados con potencial afectación por inundaciones, movimientos en masa y otros eventos asociados. | bar: JUNIO IV
RESULTADO 2 : |  | LOS GAD INLCUYEN ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y MONITOREO DE EVENTOS ADVERSOS
2026-01-02 | Asesorar a los GAD Porvinciales y Cantonales para aplicar a nivel local la Guía para el análisis cuantitavia en el contecto del Fenómeno de El Niño | [29 empty] | SGIAR / Coordinaciones Zonales | Informes de asesoramiento brindado a los GAD Provinciales, Cantonales, Parroquiales |  | Alta | bar: JULIO I to JULIO II
2026-02-02 | Mantener actualizada la base de contactos de los integrantes de los COE a nivel Provincial, Cantonal y de las mesas y grupo Privinciales (MTT4 y GT3) | [29 empty] | UMEVA Nacional y Coordinaciones Zonales | Bases de datos actualizada |  | Alta | bar: JULIO II
2026-03-02 | Asesorar en el diseño e implementación de Sala de Situación a nivel local con operación continua para la gestión de información. | [29 empty] | UMEVA | Informes de asesoramiento brindado a los GAD Provinciales, Cantonales, Parroquiales, reportes de operatividad de Salas de situación y Monitoreo. |  | Alta |  | Base de datos de puntos focales y contactos actualizados | bar: JULIO III
2026-04-02 | Difundir información, boletines oficiales a los GAD e insituciones del SNDGIRD en sus jurisdicciones | [29 empty] | UMEVA Nacional y Coordinaciones Zonales-DIRCOM | Informes de cobertura con medios y su impacto comunicacional. |  | Alta |  | Plan comunicacional con piezas gráficas y cronograma de difusión, voceros oficiales autorizados | bar: JULIO III to SEPTIEMBRE IV
2026-05-02 | Asesorar sobre los lineamientos para declaratorias de alerta a nivel local | [29 empty] | Coordinaciones Zonales-DOPE | Informes de asesoramiento brindado a los GAD Provinciales, Cantonales, Parroquiales |  | Alta | bar: AGOSTO I to AGOSTO II
RESULTADO 3 : |  | LOS GAD INMPLENTAN ACCIONES PARA PREVENIR Y MITIGAR RIESGOS
2026-01-03 | Seguimiento de intervención de limpieza y mantenimiento de sistemas de drenaje y cauces naturales, desazolve de ríos e inspección de estribos en los puentes en zonas urbanas y rurales, estabilización de taludes. | [29 empty] | GAD Provincial , Cantonal -MTT | Matriz de seguimientos de obras y manteniiento preventivo | bar: JUNIO I to AGOSTO IV
2026-02-03 | Asesoría para identificar predios para posibles procesos de reubicación, control del uso del suelo en zonas de alto riesgo | [29 empty] | GAD Cantonal - MTT | Base de predios identificados para rehubicación, informes de control y delimitación de zonas de riesgos. | bar: AGOSTO I to AGOSTO IV
2026-03-03 | Fortalecer comités comunitarios de gestión de riesgos y vincular con SAT comunitarios y alojamientos temporales calificados | [29 empty] | Coordinaciones Zonales-Subsecretaria de Reducción de Riesgos-SPREA DAT | Actualización de base de datos de comites | bar: JUNIO I to SEPTIEMBRE IV
2026-04-03 | Articular acciones sectoriales de mitigación (unidades educativas, vías, insituciones de salud) conforme el plan de acción nacional | [29 empty] | Coordinaciones Zonales-MTT2-MTT5-GAD Provincial | bar: JUNIO I to SEPTIEMBRE IV
RESULTADO 4: |  | LOS GAD SE PREPARAN Y FORTALECEN CAPACIDADES PARA LA RESPUESTA
2026-01-04 | Capacitar a personal de insituciones desconcentradas y GAD para la conformación de equipos EVIN | [29 empty] | Coordinaciones Zonales-DOPE | Base de datos de valuadores a nivel local |  | Alta |  | Se debe trabajar con las 17 provincias , 143 Cantones, 491 parroquias. | bar: JUNIO I to JULIO IV
2026-02-04 | Capacitar a CZ SNGR sobre coordinación de la MTT4 a nivel provincial sobre la estrategia de la atención integral con servicios, kits y programas de transferencia monetaria a la población | [29 empty] | SPREA-DAT-DAH | Informes de capacitaciones brindado a los GAD Provinciales, Cantonales, Parroquiales |  | Alta | bar: JUNIO I to AGOSTO IV
2026-03-04 | Capacitar en fundamentos técnicos y herramientas digitales para la gestión de alojamientos temporales | [29 empty] | SPREA-DAT | Informes de capacitaciones brindado a los GAD Provinciales, Cantonales, Parroquiales |  | Alta |  | Estabelcer un sitio para acceso a la información | bar: JUNIO I to AGOSTO IV
2026-04-04 | Realizar el acompañamiento técnico a los GAD para calificar y recalificar alojamientos temporales (soporte de instituciones SNDGIRD). | [29 empty] | SPREA-DAT | N. de GAD con espacios calificados para las modalidades de alojamientos temporales |  | Alta | bar: JUNIO I to AGOSTO IV
2026-05-04 | Ralizar el acompañamiento técnico para identificar posibles Centros de Acopio, bajo lineamentos SPREA | [29 empty] | SPREA-DAH | Informes de espacios identficados, base de datos georeferenciados |  | Media |  | Hoja de ruta específica | bar: JULIO I to SEPTIEMBRE IV
2026-06-04 | Socializar y difundir las recomendaciones básicas para manejo de donaciones - y criterios para la entrega de la asistencia humanitaria | [29 empty] | SPREA-DAH | Informes de asesoramiento brindado a los GAD Provinciales, Cantonales, Parroquiales |  | Alta |  | Hoja de ruta específica | bar: SEPTIEMBRE I to SEPTIEMBRE IV
2026-07-04 | Analizar la necesidad para el preposionamiento de kits de Alojamientos temporales y bienes de asistencia humanitaria | [29 empty] | SPREA DAT-DAH | Informe de necesidades, inventarios actualizados , Plan Logistico para preposicionamiento de recursos |  | Alta |  | Matriz con variables en linea | bar: AGOSTO III; SEPTIEMBRE I
2026-08-04 | Implementación de un ejercicio de simulación y simulacro , con acciones estratégicas | [29 empty] | SPREA DAT-DAH-DOPE | Informe de ejecución del simulacro con indicadores de alcance. |  | Alta |  | Hoja de ruta específica | bar: OCTUBRE I
RESULTADO : |  | LOS GAD RESPONDEN DE MANERA OPORTUNA Y CANALIZAN NECESIDADES A TRAVÉS DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN ESTABLECIDOS
2026-01-05 | Activación de planes de respuesta, procedimientos operativos, y protocolos | [29 empty] | Coordinaciones zonales-DOPE |  | 50% | Alta |  | Planes de respuesta actualizados, validados, operativizar rutas de evacuación y puntos de encuentro. | bar: OCTUBRE I to DICIEMBRE IV
2026-02-05 | Asistencia y apoyo técnico a COE Parroquiales, Cantonales y Provinciales | [29 empty] | Coordinaciones zonales-SPREA-DOPE | Base de datos de GAD Coe Activos |  | Alta |  | Desarrollo de linamientos dirigido CZ | bar: OCTUBRE I to DICIEMBRE IV
2026-03-05 | Articulación de organismos de respuesta humanitaria | [29 empty] | Coordinaciones zonales-DOPE-D Asistencia Humanitaria -MTT |  |  | Alta |  | Hoja de ruta específica | bar: OCTUBRE I to DICIEMBRE IV
2026-04-05 | Acompañamiento técnico en el proceso de la EVIN (Creación del evento; Planificación; Levantamiento de información;Depuración; Generación de Reportes ) | [29 empty] | Coordinaciones zonales-SPREA -DOPE | N. Población Afectada /Damnificada |  | Alta |  | Hoja de ruta específica | bar: OCTUBRE I to DICIEMBRE IV
2026-05-05 | Canalizar la asistencia humanitaria integral con la entrega de kits, servicios y bonos de contingencia en función a las necesidades (EVIN) e informes de necesidades | [29 empty] | Coordinaciones zonales-SPREA-DOPE-DAH | Matrices de beneficiarios, reportes consolidados a nivel zonal, nacional | 80% | Alta |  | Segumiento a CZ en función de lineamientos | bar: OCTUBRE I to DICIEMBRE IV
2026-06-05 | Acompañamieto técnico para la gestión de alojamientos temporales (activación, operación y cierre) | [29 empty] | Coordinaciones zonales- SPREA-DAT | Base de datos de Alojamientos Activos-cerrados |  | Media |  | Coordinación con DIRCOM Propuesta de estrategia | bar: OCTUBRE I to DICIEMBRE IV
RESULTADO 6: |  | LOS GAD IMPLEMENTAN LINEAMIENTOS DE RECUPERACIÓN POSTDESASTRE
2026-01-06 | Socializar los lineamientos para la reuperación post desastre, emitidos por la SRR | [30 empty] | informes de acciones implementadas | 80% | Alta |  | Cordinación con Sgiar | bar: SEPTIEMBRE I to SEPTIEMBRE IV
2026-02-06 | Acompañamiento técnico en el plan de recuperación post desastre | [29 empty] | GAD PROVINCIAL/ CANTONAL/ SPREA-DOPE | Plan Cantonal / Provincial de recuperación ´Post Desastre |  | Alta |  | Definir matriz de actores, responsables por fases,Plan de recuperación Post desstre, modelo estandariazado de informe de efectos e impactos, reportes periódicos de avances o retrasoos en la recuperación. | bar: OCTUBRE IV to NOVIEMBRE III
R | REALIZADO
EP | EN PROCESO
PEND | PENDIENTE

## META DATOS
PRIORIDAD | ESTADO
URGENTE | REALIZADO
ALTA | EN PROCESO
MEDIA | PENDIENTE
BAJA